Приложение

к приказу

от 28.08.2023 года №

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №5  в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2023 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №5 в 2023 году (далее – ГИА -2023) | август 2023 года | Сибирко Е.И. |
| 1.2 | Издание статистического сборника с результатами проведения ГИА-2023 в МБОУ СОШ №5 в 2023 году | август-2023 года | Одинцова Н.Г. |
| 1.3 | Проведение школьных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА в 2023 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, педагогических советов | август 2023 года | Сибирко Е.И. Годовникова Л.И. |
| 1.4 | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в школе в 2023 году» | октябрь 2023 года | Сибирко Е.И. |
| 1.5 | Совещания с учителями-т предметниками по вопросам организации и проведения ГИА | ежеквартально | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Участие в работе районных МО для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | сентябрь - апрель | Одинцова Н.Г. |
| 2.2 | Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных классах) | сентябрь 2023 года | Сибирко Е.И. |
| 2.3. | Участие в районных практико-ориентированных семинарах по вопросу подготовки к ГИА для руководителей школ и учителей-предметников. | в соответствии с графиком | Одинцова Н.Г. |
| 2.4 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА -9, ГИА-11 | в соответствии с графиком | Сибирко Е.И. |
| 2.5 | Участие в федеральных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся | в течение 2023/24 учебного года | . Сибирко Е.И. |
| 2.6 | Реализация Плана мероприятий по оказанию методической помощи педагогическим работникам школы | в течение года | Одинцова Н.Г.Сибирко Е.И. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | май 2024 года | Одинцова Н.Г. |
| 3.1.2 | ГИА - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в школе в 2024 году; - об обеспечении информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) в школе в декабре 2023 года; | октябрь 2023 года ноябрь 2023 год | Сибирко Е.И |
| 3.2 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края | в течение учебного года | Одинцова Н.Г. |
| 3.3 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | в течение учебного года | Сибирко Е.И |
| 3.4. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайте школы . | в течение учебного года | Сибирко Е.И Середа И.Н. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Участие в обучающих семинарах на региональном и муниципальном уровнях для: -ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в школе - членов ГЭК-9, членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей; | январь 2024 года март-май 2024 года | Одинцова Н.Г. |
| 4.2 | Участие в обучающих мероприятиях на муниципальном уровне для: - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей; - технических специалистов ППЭ | февраль- май 2024 года | Сибирко Е.И |
| 4.3 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2024 года для ГИА-11: февраль-апрель 2024 года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2023 года | Сибирко Е.И |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года N 2085: -сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Сибирко Е.И |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2023/24 учебном году; - работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2023/24 учебном году; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат; - информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); - обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися - обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах; | октябрь 2023 года ноябрь 2023 года февраль, май 2024 года в течение 2023/24 учебного года ноябрь 2023 года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 5.4 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях | в течение 2023/24 учебного года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 5.5 | Организация работы по созданию условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: - организация работы психолога - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | в течение 2023/24 учебного года февраль-апрель 2024 года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 5.8 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в отдел образования - получение в отделе образования удостоверений общественных наблюдателей; - проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки на школьном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2024 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение 2023/24 учебного года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 6.2 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 6.3 | Информационное наполнение сайта школы в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сибирко Е.И Середа И.Н. |
| 6.4 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте школы: ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | до 31 декабря 2023 года, до 1 апреля 2024 до 20 апреля 2024 года до 20 апреля 2024 года не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Сибирко Е.И Середа И.Н. |
| 6.4 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение 2023/24 учебного года | Сибирко Е.И Середа И.Н. |
| 6.5 | Организация работы психологической службы в школе по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2023/24 учебного года | Сибирко Е.И Новоселова М.А. |
| 6.6 | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | в течение 2023/24 учебного года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 6.7 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 6.8 | Проведение: - родительских собраний; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 6.9 | Организация участия по мере необходимости в районной психолого-медико- педагогической комиссии | в течение 2023/24 учебного года | Сибирко Е.И |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - проведение собеседований (выборочно) с учителями – предметниками по выполнению планов подготовки по повышению качества по предметам с низкими образовательными результатами на ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году; - проведение собеседований (выборочно) с руководителями ШМО по организации подготовки к ГИА-2024; - осуществление контроля за подготовкой к проведением итогового сочинения (изложения); | в течение 2023/24 учебного года | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |
| 7.3 | Проведение проверок по подготовке с целью анализа деятельности учителей – предметников по созданию необходимых условий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов - русский язык - математика | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Одинцова Н.Г. Сибирко Е.И |